## Résumé Phases
Phase | Nom | Tâches | Durée (h) | Priorité | Statut
1 | Base de Données | 1-10 | 4 | HAUTE | À faire
2 | Services Backend | 11-14 | 6 | HAUTE | À faire
3 | API Routes | 15-18 | 4.5 | HAUTE | À faire
4 | Frontend - Scanner | 19-23 | 3.5 | HAUTE | À faire
5 | Frontend - Gestion | 24-27 | 3.8 | MOYENNE | À faire
6 | Dashboard Stats | 28-30 | 3 | MOYENNE | À faire
7 | Tests & Validation | 31-41 | 5.25 | HAUTE | À faire
8 | Documentation | 42-45 | 1.75 | MOYENNE | À faire
| TOTAL |  | 31.8

## Plan Projet
ID | Module | Sous-Module | Tâche | Type | Composant | Fichier | Dépendances | Durée (h) | Priorité | Statut | Notes
1 | QR Code & Présences | 1. Base de Données | Modifier Student.entity.ts - Ajouter champs QR | Backend | Entity | backend/src/entities/Student.entity.ts | Aucune | 0.5 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | Ajouter: badgeQrCode, badgeExpiry, isActive, emergencyContact, schoolLevel
2 | QR Code & Présences | 1. Base de Données | Modifier Session.entity.ts - Ajouter champs QR | Backend | Entity | backend/src/entities/Session.entity.ts | Aucune | 0.5 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | Ajouter: sessionQrCode, qrExpiresAt, currentAttendance, isActive
3 | QR Code & Présences | 1. Base de Données | Créer Attendance.entity.ts | Backend | Entity | backend/src/entities/Attendance.entity.ts | Tâche 1-2 | 1 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | Enums: ScanMethod, AttendanceStatus. Relations: Student, Session, User
4 | QR Code & Présences | 1. Base de Données | Créer AttendanceReport.entity.ts | Backend | Entity | backend/src/entities/AttendanceReport.entity.ts | Tâche 3 | 0.5 | MOYENNE | ✅ TERMINÉ | Stats mensuelles: totalSessions, presentCount, absentCount, lateCount, attendanceRate
5 | QR Code & Présences | 1. Base de Données | Migration: add_qr_fields_to_students.sql | Backend | Migration | backend/migrations/add_qr_fields_to_students.sql | Tâche 1 | 0.5 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | ALTER TABLE students + UPDATE existants
6 | QR Code & Présences | 1. Base de Données | Migration: add_qr_fields_to_sessions.sql | Backend | Migration | backend/migrations/add_qr_fields_to_sessions.sql | Tâche 2 | 0.5 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | ALTER TABLE sessions
7 | QR Code & Présences | 1. Base de Données | Migration: create_attendances_table.sql | Backend | Migration | backend/migrations/create_attendances_table.sql | Tâche 3 | 0.5 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | CREATE TABLE + index performances
8 | QR Code & Présences | 1. Base de Données | Migration: create_attendance_reports_table.sql | Backend | Migration | backend/migrations/create_attendance_reports_table.sql | Tâche 4 | 0.5 | MOYENNE | ✅ TERMINÉ | CREATE TABLE + contrainte unique (student-course-month-year)
9 | QR Code & Présences | 1. Base de Données | Exécuter toutes les migrations | Backend | Database | PostgreSQL | Tâche 5-8 | 0.5 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | Vérifier pas d'erreurs. Backup BD avant
10 | QR Code & Présences | 1. Base de Données | Mettre à jour database.config.ts | Backend | Config | backend/src/config/database.config.ts | Tâche 3-4 | 0.25 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | Ajouter nouvelles entités dans entities array
10.1 | Architecture Sessions | 1. Base de Données | Modifier Enrollment.entity.ts - Retirer sessionId | Backend | Entity | backend/src/entities/Enrollment.entity.ts | Aucune | 0.5 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | Retirer sessionId, garder courseId. Enrollment→Formation (pas Session)
10.2 | Architecture Sessions | 2. Services Backend | Créer SessionGeneratorService | Backend | Service | backend/src/services/session-generator.service.ts | Tâche 10.1 | 2.5 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | 3 méthodes: generateSessionsForTutoring() 10 sessions Sep-Juin, generateSessionsForQualifying() N mois, generateSessionsForShort() 1-2 sessions
10.3 | Architecture Sessions | 2. Services Backend | Adapter PaymentScheduleService | Backend | Service | backend/src/services/payment-schedule.service.ts | Tâche 10.2 | 2 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | 3 patterns: TUTORING 10 paiements Sep-Juin, QUALIFYING_LONG N paiements, QUALIFYING_SHORT 50%+50%
10.4 | Architecture Sessions | 3. API Routes | Modifier courses.routes.ts - Hook génération auto | Backend | Route | backend/src/routes/courses.routes.ts | Tâche 10.2-10.3 | 1 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | Dans POST /: après création Course, appeler SessionGeneratorService + PaymentScheduleService
11 | QR Code & Présences | 2. Services Backend | Installer package qrcode | Backend | Package | package.json | Aucune | 0.1 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | npm install qrcode @types/qrcode
12 | QR Code & Présences | 2. Services Backend | Créer QrCodeService | Backend | Service | backend/src/services/qrcode.service.ts | Tâche 9-11 | 2 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | 4 méthodes: generateStudentBadge, generateSessionQr, validateStudentQr, validateSessionQr
13 | QR Code & Présences | 2. Services Backend | Créer AccessControlService | Backend | Service | backend/src/services/access-control.service.ts | Tâche 9-10.4 | 1.5 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | 3 méthodes: checkStudentAccess, validatePaymentStatus, logAccessAttempt. Blocage après 15 jours
14 | QR Code & Présences | 2. Services Backend | Créer AttendanceService | Backend | Service | backend/src/services/attendance.service.ts | Tâche 9-10.4 | 2 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | 5 méthodes: recordAttendance, recordManualAttendance, generateDailyReport, checkRepeatedAbsences, updateMonthlyReport
15 | QR Code & Présences | 3. API Routes | Créer attendance.routes.ts | Backend | Route | backend/src/routes/attendance.routes.ts | Tâche 12-14 | 2 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | 4 endpoints: POST /validate-scan, POST /manual, GET /sessions/:id/attendance, POST /sessions/:id/generate-qr. Ajouté dans app.ts
16 | QR Code & Présences | 3. API Routes | Modifier students.routes.ts - Endpoints badges | Backend | Route | backend/src/routes/students.routes.ts | Tâche 12 | 1 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | 3 endpoints: POST /:id/generate-badge, PUT /:id/revoke-badge, GET /validate-badge/:qrCode
17 | QR Code & Présences | 3. API Routes | Modifier registrations.routes.ts - Génération badge auto | Backend | Route | backend/src/routes/registrations.routes.ts | Tâche 12 | 1 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | Dans POST /:id/validate: appelle generateStudentBadge() après création Student. Badge valide 12 mois
18 | QR Code & Présences | 3. API Routes | Mettre à jour app.ts | Backend | Config | backend/src/app.ts | Tâche 15 | 0.25 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | Import et use attendance.routes (déjà fait avec Tâche 15)
19 | QR Code & Présences | 4. Frontend - Scanner | Installer package html5-qrcode | Frontend | Package | package.json | Aucune | 0.1 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | npm install html5-qrcode
20 | QR Code & Présences | 4. Frontend - Scanner | Créer QRScanner.tsx | Frontend | Page | frontend/src/pages/QRScanner.tsx | Tâche 19 | 3.5 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | 2 étapes: 1) Sélection session manuelle (dropdown) 2) Scan badges étudiants. Feedback visuel/sonore (vert/rouge/orange). Liste présences temps réel. Dialog aide. MODIFIÉ: session sélectionnée via dropdown au lieu de scan QR
21 | QR Code & Présences | 4. Frontend - Scanner | Ajouter sons feedback (beep) | Frontend | Assets | frontend/public/sounds/ | Aucune | 0.25 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | Dossier créé. Fichiers à ajouter: beep-success.mp3, beep-error.mp3, beep-warning.mp3 (optionnel)
22 | QR Code & Présences | 4. Frontend - Scanner | Ajouter route QR Scanner | Frontend | Config | frontend/src/App.tsx | Tâche 20 | 0.1 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | <Route path="/qr-scanner" element={<QRScanner />} />
23 | QR Code & Présences | 4. Frontend - Scanner | Ajouter menu QR Scanner | Frontend | Component | frontend/src/components/Layout/Layout.tsx | Tâche 20 | 0.1 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | MenuItem "Scanner Présences" avec icône QrCodeScanner (2ème position)
24 | QR Code & Présences | 5. Frontend - Gestion | Créer AttendanceManagement.tsx | Frontend | Page | frontend/src/pages/AttendanceManagement.tsx | Tâche 15 | 2.5 | MOYENNE | ✅ TERMINÉ | Sélection session/date avec DatePicker @mui/x-date-pickers v6, stats détaillées (présents/absents/retard/excusés + taux), 2 onglets (Liste + Résumé), marquer présence manuelle (dialog), tableau filtrable
25 | QR Code & Présences | 5. Frontend - Gestion | Ajouter route Attendance Management | Frontend | Config | frontend/src/App.tsx | Tâche 24 | 0.1 | MOYENNE | ✅ TERMINÉ | <Route path="/attendances" element={<AttendanceManagement />} />
26 | QR Code & Présences | 5. Frontend - Gestion | Ajouter menu Attendance Management | Frontend | Component | frontend/src/components/Layout/Layout.tsx | Tâche 24 | 0.1 | MOYENNE | ✅ TERMINÉ | MenuItem "Gestion Présences" avec icône CheckCircle (3ème position)
26.1 | QR Code & Présences | 5. Frontend - Gestion | Installer dépendances DatePicker | Frontend | Package | package.json | Tâche 24 | 0.15 | MOYENNE | ✅ TERMINÉ | npm install @mui/x-date-pickers@^6.19.0 date-fns@^2.30.0 (compatibilité versions)
27 | QR Code & Présences | 5. Frontend - Gestion | Modifier StudentDetail.tsx - Badge backend | Frontend | Page | frontend/src/pages/StudentDetail.tsx | Tâche 16 | 1 | HAUTE | ✅ TERMINÉ | Afficher student.badgeQrCode depuis backend (image QR). Afficher student.badgeExpiry avec indicateur expiré/valide. Boutons: Générer/Renouveler badge (POST /students/:id/generate-badge), Révoquer badge (PUT /students/:id/revoke-badge). Badge utilisé dans BadgeCard pour impression
28 | QR Code & Présences | 6. Dashboard Stats | Widget Taux Présence Global | Frontend | Component | frontend/src/pages/Dashboard.tsx | Tâche 14 | 1 | MOYENNE | ✅ TERMINÉ | Card avec pourcentage présence tous étudiants. Couleur dynamique (vert ≥80%, orange ≥60%, rouge <60%). Affiche totalAttendances/totalSessions depuis API
29 | QR Code & Présences | 6. Dashboard Stats | Widget Alertes Absences Répétées | Frontend | Component | frontend/src/pages/Dashboard.tsx | Tâche 14 | 1 | MOYENNE | ✅ TERMINÉ | Tableau top 5 étudiants absences répétées (≥3). Colonnes: Étudiant, Absences totales, Consécutives. Chips colorés (rouge ≥3 consécutives). Affiche date dernière absence
30 | QR Code & Présences | 6. Dashboard Stats | Endpoint dashboard stats | Backend | Route | backend/src/routes/dashboard.routes.ts | Tâche 14 | 1 | MOYENNE | ✅ TERMINÉ | GET /api/dashboard/attendance-stats. Retourne: totalSessions, totalAttendances, attendanceRate (%), absentStudents[] (top 5 avec ≥3 absences, calcul absences consécutives). Query complexe avec GROUP BY et HAVING
31 | QR Code & Présences | 7. Tests & Validation | Test: Génération badge lors inscription | Test | Backend | Postman/Thunder | Tâche 17 | 0.5 | HAUTE | À faire | POST /registrations/:id/validate → vérifier student.badgeQrCode créé
32 | QR Code & Présences | 7. Tests & Validation | Test: Validation QR étudiant | Test | Backend | Postman/Thunder | Tâche 16 | 0.5 | HAUTE | À faire | GET /students/validate-badge/:qrCode
33 | QR Code & Présences | 7. Tests & Validation | Test: Génération QR session | Test | Backend | Postman/Thunder | Tâche 15 | 0.5 | HAUTE | À faire | POST /sessions/:id/generate-qr
34 | QR Code & Présences | 7. Tests & Validation | Test: Scan QR complet (succès) | Test | Frontend | Navigation | Tâche 20 | 0.5 | HAUTE | À faire | Scanner QR session + QR étudiant valide → présence enregistrée
35 | QR Code & Présences | 7. Tests & Validation | Test: Blocage paiement retard 15j | Test | Integration | BD + API | Tâche 13 | 0.5 | HAUTE | À faire | Créer échéance 16j retard → scan QR → vérifier blocage orange
36 | QR Code & Présences | 7. Tests & Validation | Test: Présence manuelle (admin) | Test | Backend | Postman/Thunder | Tâche 15 | 0.25 | HAUTE | À faire | POST /attendance/manual
37 | QR Code & Présences | 7. Tests & Validation | Test: Badge expiré | Test | Integration | BD + Frontend | Tâche 12 | 0.5 | HAUTE | À faire | Modifier badgeExpiry à date passée → scan → vérifier erreur
38 | QR Code & Présences | 7. Tests & Validation | Test: Session QR expiré | Test | Integration | BD + Frontend | Tâche 12 | 0.5 | HAUTE | À faire | Modifier qrExpiresAt à date passée → scan → vérifier erreur
39 | QR Code & Présences | 7. Tests & Validation | Test: Étudiant non inscrit session | Test | Integration | BD + Frontend | Tâche 13 | 0.5 | HAUTE | À faire | Scanner QR étudiant pour session non inscrite → vérifier refus
40 | QR Code & Présences | 7. Tests & Validation | Test: Rapport quotidien présences | Test | Backend | Postman/Thunder | Tâche 14-15 | 0.5 | MOYENNE | À faire | GET /sessions/:id/attendance?date=2025-11-10
41 | QR Code & Présences | 7. Tests & Validation | Test: Stats mensuelles auto-générées | Test | Backend | BD | Tâche 14 | 0.5 | MOYENNE | À faire | Enregistrer plusieurs présences → vérifier attendance_reports mis à jour
42 | QR Code & Présences | 8. Documentation | Documenter API attendance | Doc | Markdown | backend/ATTENDANCE_API.md | Tâche 15 | 0.5 | MOYENNE | À faire | Tous endpoints, exemples requêtes/réponses, codes erreur
43 | QR Code & Présences | 8. Documentation | Documenter workflow scan QR | Doc | Markdown | WORKFLOW_QR_SCAN.md | Tâche 20 | 0.5 | MOYENNE | À faire | Diagrammes, étapes, gestion erreurs
44 | QR Code & Présences | 8. Documentation | Guide utilisateur Scanner QR | Doc | Markdown | USER_GUIDE_QR.md | Tâche 20 | 0.5 | BASSE | À faire | Screenshots et instructions pour admins
45 | QR Code & Présences | 8. Documentation | Mettre à jour REFACTORING_PLAN.md | Doc | Markdown | REFACTORING_PLAN.md | Toutes | 0.25 | BASSE | À faire | Marquer tâches complétées

## État Modules
Module | Backend | Frontend | Progression (%) | Statut | Ce qui manque
Authentification | ✓ | ✓ | 100 | ✅ COMPLET | Rien
Formations | ✓ | ✓ | 100 | ✅ COMPLET | Rien
Salles | ✓ | ✓ | 100 | ✅ COMPLET | Rien
Créneaux Horaires | ✓ | ✓ | 100 | ✅ COMPLET | Rien
Formateurs | ✓ | ✓ | 100 | ✅ COMPLET | Rien
Sessions | ✓ | ✓ | 100 | ✅ COMPLET | Rien
Inscriptions | ✓ | ✓ | 90 | 🟡 PARTIEL | Génération badge QR backend
Étudiants | ✓ | ✓ | 85 | 🟡 PARTIEL | Champs QR backend
Affectations | ✓ | ✓ | 85 | 🟡 PARTIEL | Page frontend à nettoyer
Échéanciers | ✓ | ✓ | 95 | 🟡 PARTIEL | Auto-génération
Paiements | ✓ | ✓ | 80 | 🟡 PARTIEL | Nettoyage doublons
Retards Paiement | ✓ | ✓ | 90 | 🟡 PARTIEL | Tests complets
Dashboard | ✓ | ✓ | 70 | 🟡 PARTIEL | Widgets présences
Système QR Code | ❌ | ❌ | 0 | ❌ À CRÉER | Tout à créer
Présences | ❌ | ❌ | 0 | ❌ À CRÉER | Tout à créer
Scan QR | ❌ | ❌ | 0 | ❌ À CRÉER | Tout à créer
Rapports Présences | ❌ | ❌ | 0 | ❌ À CRÉER | Tout à créer